## Sheet1
附件1：
2017年第四季度抽查工程项目发现的主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 重庆市LTE六期主城、渝西室内覆盖零星优化工程 | 未提供本单位安全生产责任制度、安全生产费用管理制度、安全生产教育培训制度和培训记录 | 华为技术服务有限公司 | 责令整改
|  | 未提供本单位安全生产教育培训记录 | 北京市合力电信有限公司 | 责令整改
2 | 重庆市LTE五期城市800M北碚分公司无线网基础覆盖第四批工程 | 1、通信工程质量监督申报时间晚于开工时间；2、安全生产费存在打折的情况。 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 责令整改
3 | 中国铁塔重庆分公司2017年奉节夔龙塔-DLH新建铁塔项目 | 立项批复时间和设计批复时间为同一天，不符合基本建设程序。 | 中国铁塔股份有限公司重庆分公司 | 责令整改
|  | 1、施工组织设计未明确质量责任制度；2、未提供安全检查记录及内部安全生产费用管理制度。 | 奉节县华东建筑工程有限公司 | 责令整改
|  | 1、施工组织设计未明确项目经理、技术负责人和施工管理负责人；2、施工组织设计中未明确专职安全员，未提供安全生产费用管理制度。 | 重庆炬坤新能源开发有限公司 | 责令整改
4 | 中国铁塔重庆分公司2017年奉节汽贸城-DLH新建铁塔项目 | 施工单位项目负责人无《安全生产考核合格证》 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令整改