## Sheet1
附件：
2018年第一季度抽查工程项目发现的主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 2017年重庆分公司移动4G分组域DPI系统紧急扩容项目 | 交钥匙工程，施工单位无相应资质。 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 责令整改
2 | 2017中国联通重庆丰都分公司接入网配套技改工程 | 施工合同未明确安全生产费数额 | 中国联合网络通信有限公司丰都县分公司 | 责令整改
3 | 2017年武隆荆竹归园-ILH新建铁塔项目 | 申报不及时，未在开工七日前向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司重庆分公司 | 责令整改
|  | 设计单位未就审查合格的施工图设计文件向施工单位做详细说明。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位平行检验记录不清楚。 | 重庆鼎信建设监理有限公司 | 责令整改
4 | 2017年武隆羊角新街-ILH新建铁塔项目 | 1、申报不及时，未在开工七日前向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。2、设计批复晚于开工时间。 | 中国铁塔股份有限公司重庆分公司 | 责令整改
|  | 施工单位未提供安全生产管理制度。 | 重庆南岳建筑工程有限公司 | 责令整改