## 工程质量、安全生产抽查
附件1：
2018年第二季度抽查工程项目发现的主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国铁塔重庆分公司万州2017年梁平仁贤出场口-ZLH新建铁塔项目 | 安全生产费计算有误 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
2 | 中国铁塔重庆分公司万州2017年梁平熊家湾-ZLH新建铁塔项目 | 无外市电设计资料 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | 责令整改
3 | 中国铁塔重庆分公司万州2017年梁平王家垭口-ZLH新建铁塔项目 | 申报不及时，未在竣工验收合格之日起15日内，通过质监管理平台提交《通信建设工程竣工验收备案表》及通信建设工程竣工验收报告。 | 中国铁塔股份有限公司重庆分公司 | 责令整改
4 | 2017年重点业务发展保障巫山分公司LTE无线网配套IPRAN项目 | 监理日志不齐全 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 | 责令整改
5 | 2016年中国联通重庆县乡主干光缆网工程（梁平） | 未提供对隐蔽工程的质量进行检查记录 | 重庆平湖通信技术有限公司 | 责令整改
6 | 2018年中国联通重庆万州南山玉林机房等FTTH光改工程 | 未提供专项安全检查记录 | 重庆皓大通信技术有限公司 | 责令整改
7 | 2018年中国联通重庆梁平竹海南山等FTTH光改工程 | 施工组织设计未明确各职位职责 | 重庆林园迅通电子科技发展有限公司 | 责令整改
未提供专项安全检查记录
光缆加强芯未接地（地址：梁平枫丹壹号一级光交箱）
8 | 2016年中国联通重庆万州新城路等光改专项二期工程 | 未提供专项安全检查记录 | 重庆和泰信息工程有限公司 | 责令整改
未提供安全生产教育培训记录
施工安全交底记录不全
9 | 2016年中国联通重庆梁平新城火车南站周边道路等联建通信管道工程 | 1、申报不及时，未在开工5日前向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。 | 中国联合网络通信有限公司梁平分公司 | 责令整改
附件2：
2018年第二季度安全生产检查发现的主要问题汇总表
序号 | 机房名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 梁平回龙山通信机房 | 未落实责任人、相关安全制度未上墙，现场有安全隐患。 | 重庆铁塔万州分公司 | 责令整改