## 工程质量、安全生产抽查
附件1：
2018年第三季度抽查工程项目发现的主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司2018年基站建设工程黔江南青大道 | 无外市电设计资料 | 四川省正典建筑工程有限公司 | 责令整改
2 | 中国铁塔重庆分公司黔江2018年黔江电信街灯杆主动规划铁塔类项目 | 安全生产费计算有误 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
3 | 黔江水井湾居委会 | 1、申报不及时，未在开工5日前向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司重庆分公司 | 责令整改
4 | 城域网三期二阶段管道项目（北碚、渝西、涪陵、黔江片区） | JZXY-01号井管道埋深不够 | 重庆信科通信工程有限公司 | 责令整改
5 | 黔江分公司背街小巷二期城东片区等线路增补工程 | 黔江区城东柳孝巷监控点皮纤路由跟电力线平行，安全距离不够 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 责令整改
6 | 2017年中国联通中国民用航空西南地区空中交通管理局重庆分局大客户接入新建工程-黔江 | 申报不及时，未在竣工验收合格之日起15日内，通过质监管理平台提交《通信建设工程竣工验收备案表》及通信建设工程竣工验收报告。 | 中国联合网络通信有限公司黔江分公司 | 责令整改
附件2：
2018年第三季度安全生产检查发现的主要问题汇总表
序号 | 营业厅名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 黔江下坝营业厅 | 疏散示意图左侧安全出口实际为刷卡出入的员工通道 | 中国联合网络通信有限公司黔江分公司 | 责令整改